| Руководитель муниципального проекта И.о. начальника управления образования А.А. Ремизов _____________ (подпись) Дата 31.07.2023г. |  |
| --- | --- |

О Т Ч Е Т

О ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ПРОЕКТА НА 31.07.2023

"Успех каждого ребенка"

Общий статус реализации

| 1. Риски | 2. Показатели | 3. Бюджет | 4. Результаты | 5. Контрольные точки |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| отсутствие отклонений | отсутствие отклонений | отсутствие отклонений | отсутствие отклонений | отсутствие отклонений |

- Ключевые риски

| № п/п | Статус | Наименование соответствующего раздела паспорта проекта | Краткое описание риска | Предлагаемые решения |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. |  | В отчетном периоде проблем и рисков, относящихся к ключевым, не выявлено. | - | - |

2. Сведения о значениях целей и показателей

| № п/п | Статус | Наименование целей и показателей | Единица измерения (по ОКЕИ) | Фактическое значение за предыдущий год | Значения по кварталам |  |  |  | Плановое значение на конец года | Процент достижения | Комментарий |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | I | II | III | IV |  |  |  |
| 1. |  | Основной. Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, охваченных дополнительным образованием | процент | 77 | 77,3 | 67,7 | 68,4 |  | 79,3 | 77,3 | Плановый показатель на апрель – 61,95 % |
| 2. |  | Основной. Количество обучающихся по образовательным программам основного и среднего общего образования, охваченных мероприятиями, направленными на раннюю профессиональную ориентацию, в том числе в рамках программы «Билет в будущее» | человек | 483 | 483 | 483 |  |  | Не менее 483 | 100 |  |
| 3. |  | Основной. Число детей, охваченных деятельностью детских технопарков «Кванториум» и других проектов, направленных на обеспечение доступности дополнительных общеобразовательных программ естественнонаучной и технической направленностей, человек, нарастающим итогом | человек, нарастающим итогом | 3316 | 2420 | 2420 |  |  | Не менее 3316 | 67,55 | 1272 чел. – технической направленности; 1148 чел. – естественнонаучной направленности |
| 4. |  | Основной. Число участников открытых онлайн-уроков, реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков «Проектория», «Уроки настоящего» или иных аналогичных по возможностям, функциям и результатам проектах, направленных на раннюю профориентацию | человек | 8547 | 1876 | 4765 |  |  | Не менее 9519 | 50,05 |  |

3. Сведения об исполнении бюджета

| № п/п | Статус | Наименование результата регионального проекта и источника финансового обеспечения | Объем финансового обеспечение, млн. рублей |  |  | Исполнение, млн. рублей |  | Процент исполнения (8)/(5)*100 | Комментарий |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Предусмотрено паспортом муниципальногопроекта | Сводная бюджетная роспись | Лимиты бюджетных обязательств | Учтенные бюджетные обязательства | Кассовое исполнение |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1. | Создана и работает система поддержки и развития способностей и талантов детей и молодежи |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. |  | Обеспечено участие обучающихся общеобразовательных организаций в открытых онлайн- уроках, направленных на раннюю профориентацию и реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков "Проектория" | - | - | - | - | - | - |  |
| 1.1.1.. |  | Федеральный бюджет | - | - | - | - | - | - |  |
| 1.1.2 |  | Бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации | - | - | - | - | - | - |  |
| 1.1.3 |  | Областной бюджет | - | - | - | - | - | - |  |
| 1.1..4 |  | Местный бюджет | - | - | - | - | - | - |  |
| 1.1.5 |  | Из них межбюджетные трансферты из областного бюджета | - | х- | х- | х | - | - |  |
| 1.1.6 |  | Внебюджетные источники | - | - | - | - | - | - |  |
| 1.2. |  | Обеспечено проведение мероприятий по профессиональной ориентации в рамках реализации проекта «Билет в будущее», в которых приняли участие дети. | - | - | - | - | - | - |  |
| 1.2.1. |  | Федеральный бюджет | - | - | - | - | - | - |  |
| 1.2.2. |  | Бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации | - | - | - | - | - | - |  |
| 1.2.3. |  | Областной бюджет | - | - | - | - | - | - |  |
| 1.2.4. |  | Местный бюджет | - | - | - | - | - | - |  |
| 1.2.5. |  | Из них межбюджетные трансферты из областного бюджета | - | х- | х- | х | - | - |  |
| 1.2.6. |  | Внебюджетные источники | - | - | - | - | - | - |  |
| 1.3. |  | В городе Коврове внедрена целевая модель развития региональных систем дополнительного образования детей | - | - | - | - | - | - |  |
| 1.3.1. |  | Федеральный бюджет | - | - | - | - | - | - |  |
| 1.3.2. |  | Бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации | - | - | - | - | - | - |  |
| 1.3.3. |  | Областной бюджет | - | - | - | - | - | - |  |
| 1.3.4. |  | Местный бюджет | - | - | - | - | - | - |  |
| 1.3.5. |  | Из них межбюджетные трансферты из областного бюджета | - | х- | х- | х | - | - |  |
| Всего по муниципальному проекту за счет всех источников, в том числе: |  |  | - | - | - | - | - | - | Бюджет на 2023 год не предусмотрен |
| федеральный бюджет |  |  | - | - | - | - | - | - |  |
| бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации |  |  | - | - | - | - | - | - |  |
| консолидированный бюджет Владимирской области |  |  | - | - | - | - | - | - |  |
| Областной бюджет |  |  | - | - | - | - | - | - |  |
| Местный бюджет |  |  | - | - | - | - | - | - |  |
| Из них межбюджетные трансферты из областного бюджета |  |  | - | - | - | - | - | - |  |
| внебюджетные источники |  |  | - | Х | Х | Х | - | - |  |

4. Сведения о достижении результатов, контрольных точек и мероприятий

| № п/п | Уровень контроля | Статус | Наименование результата, контрольной точки, мероприятия | Срок реализации |  | Ответственный исполнитель | Комментарий |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | план | факт/ прогноз |  |  |
| 1.Р | РРП |  | Не менее чем 0,1161 млн. детей приняли участие в открытых онлайн-уроках, реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков «Проектория», направленных на раннюю профориентацию: на 31.12.2019 – 0,0349 млн. детей; на 31.12.2020 – 0,0531 млн. детей; на 31.12.2021 – 0,0908 млн. детей; на 31.12.2022 – 0,0908 млн. детей; на 31.12.2023 – 0,0956 млн. детей; на 31.12.2024 – 0,1161 млн. детей. | 01.01.2019-31.12.2024 | 31.12.2024 | Арлашина С.А., Первый заместитель Министра Министерства образования и молодежной политики ВО |  |
| 1.М | РМП |  | Не менее чем 11559 детей приняли участие в открытых онлайн-уроках, реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков «Проектория», направленных на раннюю профориентацию: на 31.12.2019 – 2720 детей; на 31.12.2020 – 5290 детей; на 31.12.2021 – 6120 детей; на 31.12.2022 – 7479 детей; на 31.12.2023 – 9519 детей; на 31.12.2024 – 11559 детей. | 01.01.2019-31.12.2024 | 31.12.2024 | Всеволодова Н.С., заведующий отделом общего образования | 2793 обучающихся в 2019 году; 5860 обучающихся в 2020 году; 8342 обучающихся в 2021 году, в 2022 году 8547 обучающихся приняли участие в открытых онлайн-уроках, реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков «Проектория». С января по июль 2023 года 4765 обучающихся приняли участие в открытых онлайн-уроках, реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков «Проектория» |
| 1.1 | РРП |  | Контрольная точка «Проведен промежуточный мониторинг реализации результата во 2 квартале 2023 года» | - | 30.06.2023 | Арлашина С.А., Первый заместитель Министра Министерства образования и молодежной политики ВО |  |
| 1.1.1 | РМП |  | Контрольная точка «Проведен промежуточный мониторинг реализации результата во 2 квартале 2023 года» | - | 30.06.2023 | Всеволодова Н.С., заведующий отделом общего образования | По результатам промежуточного мониторинга во 2 квартале 2023 года 2436 обучающихся приняли участие в открытых онлайн-уроках, реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков «Проектория» |
| 1.2 | РРП |  | Контрольная точка «Проведен промежуточный мониторинг реализации результата в 3 квартале 2023 года» | - | 30.09.2023 | Арлашина С.А., Первый заместитель Министра Министерства образования и молодежной политики ВО |  |
| 1.2.1 | РМП |  | Контрольная точка «Проведен промежуточный мониторинг реализации результата в 3 квартале 2023 года» | - | 30.09.2023 | Всеволодова Н.С., заведующий отделом общего образования |  |
| 1.3 | РРП |  | Контрольная точка «Проведен промежуточный мониторинг реализации результата в 4 квартале 2023 года» | - | 27.12.2023 | Арлашина С.А., Первый заместитель Министра Министерства образования и молодежной политики ВО |  |
| 1.3.1 | РМП |  | Контрольная точка «Услуга оказана (работы выполнены)» | - | 31.12.2023 | Всеволодова Н.С., заведующий отделом общего образования |  |
| 2.Р | РРП |  | Не менее 9,3 тыс. детей получили рекомендации по построению индивидуального учебного плана в соответствии с выбранными профессиональными компетенциями (профессиональными областями деятельности), с учетом реализации проекта «Билет в будущее» на 31.12.2019 – не менее 0,8 тыс. детей; на 31.12.2020 – не менее 1,3 тыс. детей; на 31.12.2021 – не менее 4,7тыс. детей; на 31.12.2022 – не менее 6,0 тыс. детей; на 31.12.2023 – не менее 7,4 тыс. детей; на 31.12.2024 – не менее 9,3 тыс. детей. | 01.01.2020-31.12.2024 | 31.12.2024 | Арлашина С.А., Первый заместитель Министра Министерства образования и молодежной политики ВО |  |
| 2.М | РМП |  | Не менее чем 395 обучающихся приняли участие в реализации проекта по ранней профессиональной ориентации учащихся 6 - 11 классов общеобразовательных организаций "Билет в будущее”: 2019 – не менее 100 детей; 2020 – не менее 100 детей; 2021 – не менее 295 детей; 2022 – не менее 295 детей; 2023 – не менее 295 детей; 2024 – не менее 395 детей. | 01.01.2020-31.12.2024 | 31.12.2024 | Всеволодова Н.С., заведующий отделом общего образования | 483 обучающихся получили рекомендации по построению индивидуального учебного плана с учетом реализации проекта «Билет в будущее» |
| 2.1 | РРП |  | Контрольная точка «Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)» | - | 31.03.2023 | Арлашина С.А., Первый заместитель Министра Министерства образования и молодежной политики ВО |  |
| 2.1.1 | РМП |  | Контрольная точка «Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)» | - | 31.03.2023 | Всеволодова Н.С., заведующий отделом общего образования | Участие в проекте «Билет в будущее» проводится в соответствии с информационными письмами Министерства образования и молодежной политики ВО. |
| 2.2 | РРП |  | Контрольная точка «Проведен промежуточный мониторинг реализации результата во 2 квартале 2023 года» | - | 30.06.2023 | Арлашина С.А., Первый заместитель Министра Министерства образования и молодежной политики ВО |  |
| 2.2.1. | РМП |  | Контрольная точка «Проведен промежуточный мониторинг реализации результата во 2 квартале 2023 года» | - | 30.06.2023 | Всеволодова Н.С., заведующий отделом общего образования |  |
| 2.3. | РРП |  | Контрольная точка «Проведен промежуточный мониторинг реализации результата в 3 квартале 2023 года» | - | 30.09.2023 | Арлашина С.А., Первый заместитель Министра Министерства образования и молодежной политики ВО |  |
| 2.3.1. | РМП |  | Контрольная точка «Проведен промежуточный мониторинг реализации результата в 3 квартале 2023 года» | - | 30.09.2023 | Всеволодова Н.С., заведующий отделом общего образования |  |
| 2.4. | РРП |  | Контрольная точка «Проведен промежуточный мониторинг реализации результата в 4 квартале 2023 года» | - | 27.12.2023 | Арлашина С.А., Первый заместитель Министра Министерства образования и молодежной политики ВО |  |
| 2.4.1. | РМП |  | Контрольная точка «Проведен промежуточный мониторинг реализации результата в 4 квартале 2023 года» | - | 27.12.2023 | Всеволодова Н.С., заведующий отделом общего образования |  |
| 2.5. | РРП |  | Контрольная точка «Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально - техническое (кадровое) обеспечение" | - | 31.12.2023 | Арлашина С.А., Первый заместитель Министра Министерства образования и молодежной политики ВО |  |
| 2.5.1. | РМП |  | Контрольная точка «Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально - техническое (кадровое) обеспечение" | - | 31.12.2023 | Всеволодова Н.С., заведующий отделом общего образования |  |
| 2.6. | РРП |  | Контрольная точка «Услуга оказана (работы выполнены)» | - | 31.12.2023 | Арлашина С.А., Первый заместитель Министра Министерства образования и молодежной политики ВО |  |
| 2.6.1. | РМП |  | Контрольная точка «Услуга оказана (работы выполнены)» | - | 31.12.2023 | Всеволодова Н.С., заведующий отделом общего образования |  |
| 3Р | РРП |  | Во Владимирской области внедрена целевая модель развития региональных систем дополнительного образования детей | 01..09.2020 | 31.12.2024 | Арлашина С.А., Первый заместитель Министра Министерства образования и молодежной политики ВО |  |
| 3М | РМП |  | В г. Коврове внедрена целевая модель развития региональных систем дополнительного образования детей | 01.09.2020 | 31.12.2024 | Родионова Т.Г методист ИМЦ при управлении образования | С 1 сентября 2020 года в городе Коврове внедрена система персонифицированного дополнительного образования детей, реализуются механизмы целевой модели развития региональной системы дополнительного образования детей |
| 3.1. | РРП |  | КТ: Проведено исследование по вопросу формирования и (или) тематике документа | 07.07.2023 | 07.07.2023 | Арлашина С.А., Первый заместитель Министра Министерства образования и молодежной политики ВО |  |
| 3.1.1. | РМП |  | КТ: Проведено исследование по вопросу формирования и (или) тематике документа | 07.07.2023 | 07.07.2023 | Родионова Т.Г. методист ИМЦ при управлении образования | Внедрение социального заказа по направлению деятельности «Реализация дополнительных образовательных программ (за исключением дополнительных предпрофессиональных программ в области искусств) |
| 3.2. | РРП |  | Организовано участие в исследовании по тематике документа | 07.07.2023 | 07.07.2023 | Арлашина С.А., Первый заместитель Министра Министерства образования и молодежной политики ВО |  |
| 3.2.1. | РМП |  | Организовано участие в исследовании по тематике документа | 07.07.2023 | 07.07.2023 | Родионова Т.Г. методист ИМЦ при управлении образования |  |
| 3.3.. | РРП |  | КТ: Документ разработан | 31.12.2023 | 31.12.2023 | Арлашина С.А., Первый заместитель Министра Министерства образования и молодежной политики ВО |  |
| 3.3.1. | РМП |  | КТ: Документ разработан | 06.07.2023 | 19.07.2023 | Родионова Т.Г. методист ИМЦ при управлении образования | Постановление администрации города Коврова от 19.07.2023 № 1658 «Об организации оказания муниципальных услуг в социальной сфере при формировании муниципального социального заказа по направлению деятельности «Реализация дополнительных образовательных программ (за исключением дополнительных предпрофессиональных программ в области искусств)» на территории города Коврова» |
| 3.4. | РРП |  | Изучены нормативные правовые акты. Предоставлены данные, необходимые для разработки документа на федеральном уровне. | 19.11.2023 | 19.11.2023 | Арлашина С.А., Первый заместитель Министра Министерства образования и молодежной политики ВО |  |
| 3.4.1. | РМП |  | Изучены нормативные правовые акты. Предоставлены данные, необходимые для разработки документа на федеральном уровне. | 19.11.2023 | 19.11.2023 | Родионова Т.Г. методист ИМЦ при управлении образования |  |
| 3.5. | РРП |  | КТ: Проведено Всероссийское совещание работников системы дополнительного образования детей, в том числе для распространения лучших региональных практик реализации целевой модели развития региональных систем дополнительного образования детей" | 15.12.2023 | 15.12.2023 | Арлашина С.А., Первый заместитель Министра Министерства образования и молодежной политики ВО |  |
| 3.5.1. | РМП |  | Организация участия представителей города в совещании работников системы дополнительного образования детей, в том числе для распространения лучших практик реализации целевой модели развития региональных систем дополнительного образования детей. | 15.12.2023 | 15.12.2023 | Родионова Т.Г. методист ИМЦ при управлении образования |  |
| 3.6. | РРП |  | КТ: Проведен мониторинг доступности дополнительного образования детей с учетом потребностей и особенностей детей различных категорий (в том числе детей с ограниченными возможностями здоровья, детей из семей, находящихся в трудной жизненной ситуации, детей из малоимущих семей). | 31.12.2023 | 31.12.2023 | Арлашина С.А., Первый заместитель Министра Министерства образования и молодежной политики ВО |  |
| 3.6.1. | РМП |  | КТ: Участие в мониторинге доступности дополнительного образования детей с учетом потребностей и особенностей детей различных категорий (в том числе детей с ограниченными возможностями здоровья, детей из семей, находящихся в трудной жизненной ситуации, детей из малоимущих семей) | 31.12.2023 | 31.12.2023 | Родионова Т.Г. методист ИМЦ при управлении образования | Образовательными организациями приняты меры для обеспечения дополнительным образованием детей, имеющих статус ОВЗ и/или детей-инвалидов. Разработано 120 адаптированных ДООП. Общее количество детей с ОВЗ и детей-инвалидов в возрасте от 5 до 18 лет – 1484 чел., из них охвачено АДОО - 662 чел./45% |

ПС – президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК – проектный комитет; РНП – руководитель национального проекта; НС - Наблюдательного Совета по проектному управлению во Владимирской области; ОПО – областной проектный офис;  КРП – куратор регионального проекта; РРП – руководитель регионального проекта.