| Руководитель муниципального проекта И.о. начальника управления образования Е.Н. Ежикова _____________ (подпись) Дата 29.02.2024г. |  |
| --- | --- |

О Т Ч Е Т

О ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ КОМПЛЕКСА МЕР («ДОРОЖНОЙ КАРТЫ») МУНИЦИПАЛЬНОГО ПРОЕКТА

"Современная школа" на 29.02.2024 года

Общий статус реализации

| 1. Риски | 2. Показатели | 3. Бюджет | 4. Результаты | 5. Контрольные точки |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| отсутствие отклонений | отсутствие отклонений | отсутствие отклонений | отсутствие отклонений | отсутствие отклонений |

- Ключевые риски

| № п/п | Статус | Наименование соответствующего раздела паспорта проекта | Краткое описание риска | Предлагаемые решения |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. |  | В отчетном периоде проблем и рисков, относящихся к ключевым, не выявлено. | - | - |

2. Сведения о значениях целей и показателей

| № п/п | Статус | Наименование целей и показателей | Единица измерения (по ОКЕИ) | Фактичес-кое значе-ние за предыдущий год | Значения по кварталам |  |  |  | Плановое значение на конец года | Процент достижения | Комментарий |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | I | II | III | IV |  |  |  |
| 1. |  | Доля педагогических работников общеобразовательных организаций, прошедших повышение квалификации, в том числе в центрах непрерывного повышения профессионального мастерства | % | 30,0 |  |  |  |  | 40,0 |  |  |
| 2. |  | Создано новых мест в общеобразовательных организациях | мест | 0 |  |  |  |  | 1100 |  |  |
| 3 |  | Педагогические работники и управленческие кадры системы общего, дополнительного образования детей повысили уровень профессионального мастерства по дополнительным профессиональным программам | % | 30,0 |  |  |  |  | 40,0 |  |  |
| 4 |  | Количество услуг психолого- педагогической, методической и консультативной помощи, оказанных родителям (законным представителям) детей, а также гражданам, желающим принять на воспитание в свои семьи детей, оставшихся без попечения родителей | тыс. услуг | 2,969 | 3,009 |  |  |  | 3,208 | 93,7% |  |

3. Сведения об исполнении бюджета

| № п/п | Статус | Наименование результата муниципального проекта и источника финансового обеспечения | Объем финансового обеспечение, млн. рублей |  |  | Исполнение, млн. рублей |  | Процент исполнения (8)/(5)*100 | Комментарий |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Предусмотрено паспортом муниципального проекта | Сводная бюджетная роспись | Лимиты бюджетных обязательств | Учтенные бюджетные обязательства | Кассовое исполнение |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 |  | Обеспечена возможность детям получать качественное общее образование в условиях, отвечающих современным требованиям |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. |  | Создано новых мест в общеобразовательных организациях |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1 |  | Федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.2 |  | Бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.3 |  | Областной бюджет |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.4 |  | Местный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.5 |  | Из них межбюджетные трансферты из областного бюджета |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.6 |  | внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. |  | Обеспечена возможность профессионального развития и обучения на протяжении всей профессиональной деятельности для педагогических работников | - | - | - | - | - | - |  |
| 2.1 |  | Педагогические работники и управленческие кадры системы общего, дополнительного образования детей города Коврова повысили уровень профессионального мастерства по дополнительным профессиональным программам | - | - | - | - | - | - |  |
| 2.1.1. |  | Федеральный бюджет | - | - | - | - | - | - |  |
| 2.1.2. |  | бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации | - | - | - | - | - | - |  |
| 2.1.3. |  | Областной бюджет | - | - | - | - | - | - |  |
| 2.1.4. |  | Местный бюджет | - | - | - | - | - | - |  |
| 2.1.5. |  | Из них межбюджетные трансферты из областного бюджета | - | - | - | - | - | - |  |
| 2.1.6. |  | Внебюджетные источники | - | - | - | - | - | - |  |
| 2.2. |  | Разработана и внедрена система наставничества педагогических работников | - | - | - | - | - | - |  |
| 2.2.1. |  | Федеральный бюджет | - | - | - | - | - | - |  |
| 2.2.2. |  | бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации | - | - | - | - | - | - |  |
| 2.2.3. |  | Областной бюджет | - | - | - | - | - | - |  |
| 2.2.4. |  | Местный бюджет | - | - | - | - | - | - |  |
| 2.2.5. |  | Из них межбюджетные трансферты из областного бюджета | - | х- | х- | х | - | - |  |
| 2.2.6. |  | внебюджетные источники | - | - | - | - | - | - |  |
| 3 |  | Организовано комплексное психолого-педагогическое сопровождение участников образовательных отношений | - | - | - | - | - | - |  |
| 3.1. |  | Оказано не менее 2,728 тысяч услуг психолого- педагогической, методической и консультативной помощи родителям (законным представителям) детей, а также гражданам, желающим принять на воспитание в свои семьи детей, оставшихся без попечения родителей | - | - | - | - | - | - | - |
| 3.1.1. |  | Федеральный бюджет | - | - | - | - | - | - |  |
| 3.1.2. |  | бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации | - | - | - | - | - | - |  |
| 3.1.3. |  | Областной бюджет | - | - | - | - | - | - |  |
| 3.1.4. |  | Местный бюджет | - | - | - | - | - | - |  |
| 3.1.5. |  | Из них межбюджетные трансферты из областного бюджета | - | - | - | - | - | - |  |
| 3.1.6. |  | внебюджетные источники | - | - | - | - | - | - |  |
| Всего по муниципальному проекту за счет всех источников, в том числе: |  |  | - | - | - | - | - | - |  |
| Федеральный бюджет |  |  |  |  |  | - | - | - |  |
| бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации |  |  |  |  |  | - | - | - |  |
| консолидированный бюджет Владимирской области |  |  |  |  |  | - | - | - |  |
| Областной бюджет |  |  |  |  |  | - | - | - |  |
| Местный бюджет |  |  |  |  |  | - | - | - |  |
| Из них межбюджетные трансферты из областного бюджета |  |  | - | - | - | - | - | - |  |
| внебюджетные источники |  |  | - | - | - | - | - | - |  |

4. Сведения о достижении результатов, контрольных точек и мероприятий

| № п/п | Уровень контроля | Статус | Наименование результата, контрольной точки, мероприятия | Срок реализации |  | Ответственный исполнитель | Комментарий |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | план | факт/ прогноз |  |  |
| 1.Р | РРП |  | Создано новых мест в общеобразовательных организациях ВО: 31.12.2019 – не менее 550 новых мест в общеобразовательных организациях ВО 31.12.2020 – не менее 1682 новых мест в общеобразовательных организациях ВО 31.12.2021 – не менее 2357 новых мест в общеобразовательных организациях ВО 31.12.2022 – не менее 4557 новых мест в общеобразовательных организациях ВО 31.12.2023 – не менее 5957 новых мест в общеобразовательных организациях ВО 31.12.2024 – не менее 9357 новых мест в общеобразовательных организациях ВО | 01.01.2019-31.12.2024 | 31.12.2024 | Арлашина С.А., Первый заместитель Министра образования и молодежной политики ВО |  |
| 1.М | РМП |  | Создано новых мест в общеобразовательных организациях муниципального образования: 31.12.2019 – 0 31.12.2020 – 0 31.12.2021 – 0 31.12.2022 – 0 31.12.2023 – 0 31.12.2024 – не менее 1100 новых мест в общеобразовательных организациях МО | 31.12.2024 | 31.12.2024 | Администрация города Коврова | По состоянию на 29.02.2024: - Управлением муниципального заказа администрации города Коврова составлена и размещена в единой информационной системе в сфере закупок документация конкурса с ограниченным участием в электронной форме на право заключить муниципальный контракт на строительство общеобразовательной школы на 1100 мест по адресу: Владимирская область, г. Ковров, ул. Строителей, д. 33/1 для нужд администрации города Коврова. 28.04.2021 с победителем закупки – Обществом с ограниченной ответственностью «Айди партнёр» заключён муниципальный контракт. Из-за невыполнения условий контракта подрядной организацией контракт на выполнение работ с Обществом с ограниченной ответственностью «Айди партнёр» расторгнут 01.04.2022. 15.04.2022 заключен муниципальный контракт на строительство общеобразовательной школы на 1100 № 19 с Обществом с ограниченной ответственностью «Ремстройгарант». На 29.02.2024 выполнены: - подготовительные работы -100%; -земляные работы- 100%; - перекладка транзитных сетей ГВС и отопления- 100%; -прокладка сетей водо, тепло и электроснабжения от точек подключения до границ земельного участка – 100%; - прокладка наружных сетей водо, электроснабжения и канализации в границах земельного участка – 100%; - строительство фундаментов – 100%; - строительство стен (подземная часть) – 100%; - устройство перекрытий и проемов (подземная часть) – 100%; -устройство перегородок и входов(подземная часть) – 100%; - устройство полов – 100%; - внутренняя и наружная отделка(подземная часть) – 70%; -бассейн: -строительная часть – 100%; -отделка – 70%. - возведение наружных стен (кирпичная кладка надземная часть) – 100%; -устройство межэтажных перекрытий – 100%; -монтаж лестниц – 100%; -устройство проемов – 100%; -устройство полов (полусухая стяжка) – 100%; -устройство внутренних не несущих стен и перегородок – 100%; -устройство входов – 100%; -устройство шахты лифта и шахты подъемника – 100%; -устройство окон – 100%; -устройство оконных откосов – 100%; -устройство кровли – 100%; - внутренняя отделка, черновая штукатурка стен (надземная часть) – 95 %; - внутренняя отделка , базовая и финишная шпатлевка стен(надземная часть) – 70%; -внутренняя отделка, финишная покраска стен – 70%; - бассейн (строительные работы) – 100%; - бассейн (отделка потолка, стен, пола) – 60%; -устройство внутренних систем (электрика) – 90%; -устройство внутренних систем (вентиляция) – 90%; -устройство внутренних систем (теплоснабжение) – 90%; -отделка полов – 95%; - благоустройство – 50%; -устройство ИТП – 90%. Ведутся работы. Блок А шпаклевка фасада, прокладка стояков отопления. Блок Б монтаж системы вентиляции. Блок В устройство входной группы, бетонирование входа, монтаж системы вентиляции Блок Г раскладка лагов в кабинете физики, шпаклевка стен. Блок Д покраска противопожарным составом поверхности ферм большого спорт ала, штукатурка утеплителя фасада. Блок Е устройство основания под стяжку, подготовка чаши бассейна. Благоустройство : устройство беговой дорожки в районе блока Б. Прокладка инженерных сетей за участком школы: Прокладка труб теплотрассы возле домов 84/4 84/6 по ул Еловой. |
| 1.1.1. | РМП |  | Контрольная точка "Получено разрешение на строительство (реконструкцию)" | - | 31.05.2021 | Ремизов А.А., заместитель начальника управления образования |  |
| 1.2.1 | РМП |  | Контрольная точка "Оборудование приобретено" | - | 15.08.2024 | Фадина С.Н., заместитель начальника управления образования Ремизов А.А., заместитель начальника управления образования | В настоящее время произведена закупка оборудования не вошедшего в проектно-сметную документацию. Оснащение школы проводилось по приказу Министерства Просвещения РФ № 590 от 23.08.21г. Были закуплены мебель, электронные образовательные ресурсы, технические средства, дидактические и наглядные пособия ( по предметным областям), демонстрнационные пособия (по предметным областям). Оснащение школы в соответствии с проектно-сметной документацией будет проводиться на основании заключенного муниципального контракта на строительство общеобразовательной школы на 1100 № 19 с Обществом с ограниченной ответственностью «Ремстройгарант». |
| 1.3.1. | РМП |  | Контрольная точка "Строительно-монтажные работы завершены" | - | 15.08.2024 | Ремизов А.А., заместитель начальника управления образования |  |
| 1.4.1. | РМП |  | Контрольная точка "Оборудование установлено и введено в эксплуатацию" | - | 15.08.2024 | Ремизов А.А., заместитель начальника управления образования |  |
| 1.5.1 | РМП |  | Контрольная точка "Заключение органа государственного строительного надзора получено" | - | 31.08.2024 | Ремизов А.А., заместитель начальника управления образования |  |
| 1.6.1. | РМП |  | Контрольная точка "Объект недвижимого имущества введен в эксплуатацию" | - | 01.09.2024 | Ремизов А.А., заместитель начальника управления образования. |  |
| 1.7.1. | РМП |  | Контрольная точка "Государственная регистрация права на объект недвижимого имущества произведена" | - | 15.08.2024 | Борисова А.В., юрисконсульт управления образования |  |
| 2Р. | РРП |  | Сформирована и функционирует единая федеральная система научно-методического сопровождения педагогических работников и управленческих кадров | 31.12.2020 | 31.12.2024 | Арлашина С.А., Первый заместитель Министра образования и молодежной политики ВО |  |
| 2.1. | РМП |  | Контрольная точка “Заключено соглашение о сотрудничестве с Центром непрерывного повышения профессионального мастерства педагогических работников, осуществляющего функции координатора региональной системы научно-методического сопровождения педагогических работников и управленческих кадров и управлением образования администрации города Коврова” | 31.12.2021 | 31.12.2021 | Начальник управления образования | 01.09.2021 г. заключено соглашение о сотрудничестве с Центром непрерывного повышения профессионального мастерства педагогических работников, осуществляющего функции координатора региональной системы научно-методического сопровождения педагогических работников и управленческих кадров и управлением образования администрации города Коврова”. |
| 2.2.Р | РРП |  | Педагогические работники и управленческие кадры системы общего, дополнительного образования детей и профессионального образования субъектов Российской Федерации повысили уровень профессионального мастерства по дополнительным профессиональным программам: 31.12.2020 – 0 31.12.2021 – 5% 31.12.2022 – 6,8% 31.12.2023 – 8,6% 31.12.2024 – 9,5% | 01.01.2020-31.12.2024 | 31.12.2024 | Арлашина С.А., Первый заместитель Министра образования и молодежной политики ВО |  |
| 2.2.М | РМП |  | Педагогические работники и управленческие кадры системы общего, дополнительного образования детей повысили уровень профессионального мастерства по дополнительным профессиональным программам. 31.12.2020 – 0 31.12.2021 – 9% 31.12.2022 – 20% 31.12.2023 – 30% 31.12.2024 – 40% | 01.01.2020-31.12.2024 | 31.12.2024 | Диркач Л.Р., заведующий информационно-методическим центром | В 2021 году 195 человек (24,7%) повысили уровень профессионального мастерства по дополнительным профессиональным программам. В 2022 году года обучились на курсах повышения квалификации 650 человек (83%) . В 2023 года обучились на курсах повышения квалификации 288 человек (36,4%). С начала 2024 года повысили уровень профессионального мастерства по дополнительным профессиональным программам 19 педагогических работников и управленческих кадров (2,3%). |
| 2.2.1 | РРП |  | Контрольная точка “Утверждены документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы) | - | 31.12.2024 | Арлашина С.А., Первый заместитель Министра образования и молодежной политики ВО |  |
| 2.2.1.1. | РМП |  | Контрольная точка “Подготовлены и утверждены документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы) | - | 31.12.2024 | Диркач Л.Р., заведующий информационно-методическим центром | Подготовлен и утвержден приказ управления образования от 20.12.2023 г. № 763 “О комплектовании групп слушателей курсов повышения квалификации руководящих и педагогических работников образовательных учреждений города Коврова на базе ГАОУ ДПО ВО ВИРО в 2024 году” |
| 2.2.2. | РРП |  | Контрольная точка “Утверждены документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы) | - | 31.12.2024 | Арлашина С.А., Первый заместитель Министра образования и молодежной политики ВО |  |
| 2.2.2.1 | РМП |  | Контрольная точка “Подготовлены и утверждены документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы) | - | 31.12.2024 | Диркач Л.Р., заведующий информационно-методическим центром |  |
| 2.2.3 | РРП |  | Контрольная точка “Утверждены документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы) | - | 31.12.2024 | Арлашина С.А., Первый заместитель Министра образования и молодежной политики ВО |  |
| 2.2.3.1. | РМП |  | Контрольная точка “Подготовлены и утверждены документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы) | - | 31.12.2024 | Диркач Л.Р., заведующий информационно-методическим центром |  |
| 2.3.М | РМП |  | Разработана и внедрена система наставничества педагогических работников | 31.12.2022 | 31.12.2024 | Диркач Л.Р., заведующий информационно-методическим центром | Разработана и внедрена на территории города Коврова система наставничества педагогических работников на муниципальном уровне и на уровне каждой образовательной организации. За всеми молодыми специалистами приказами ОО закреплены наставники. Работает Муниципальная школа становления профессионального мастерства молодого педагога и Муниципальная школа педагога-наставника Приказом управления образования от 24.12.2020 г. № 562 «О статусном звании «Педагог-исследователь», «Педагог-мастер», «Педагог-наставник» в системе образования города Коврова» присваиваются статусные звания педагогу-наставнику. Статусные звания присвоены 45 педагогам. |
| 3Р. | РРП |  | Количество услуг психолого- педагогической, методической и консультативной помощи, оказанных родителям (законным представителям) детей, а также гражданам, желающим принять на воспитание в свои семьи детей, оставшихся без попечения родителей 31.12.2021 – 0,01 млн. чел. | 31.12.2021 | 31.12.2021 | Арлашина С.А., Первый заместитель Министра образования и молодежной политики ВО |  |
| 3М | РМП |  | Оказано услуг психолого- педагогической, методической и консультативной помощи родителям (законным представителям) детей, а также гражданам, желающим принять на воспитание в свои семьи детей, оставшихся без попечения родителей: 31.12.2019 - 1,648 тыс. услуг 31.12.2020 - 2,248 тыс. услуг 31.12.2021 - 2,488 тыс. услуг 31.12.2022 - 2,728 тыс. услуг 31.12.2023 - 2,968 тыс. услуг 31.12.2024 - 3,208 тыс. услуг | 01.01.2019-31.12.2024 | 01.01.2019-31.12.2024 | Сидорова Н.В., заведующий социально-психологической службой | В соответствии с муниципальным проектом в 2023 году оказано 2,969 тыс. услуг родителям, имеющим детей. По состоянию на 29.02.2024 оказано 3,009 услуг. |
| 3.1. | РМП |  | Контрольная точка "Заключено соглашение о сотрудничестве и совместной деятельности” | - | 20.12.2024 | Сидорова Н.В., заведующий социально-психологической службой | С целью создания и функционирования региональной сети консультационных пунктов, в рамках мероприятия «Оказание услуг психолого-педагогической, методической и консультативной помощи родителям (законным представителям) детей, а также гражданам, желающим принять на воспитание в свои семьи детей, оставшихся без попечения родителей» между Государственное автономное учреждение Владимирской области «Центр психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи» и управлением образования администрации города Коврова заключено соглашение о сотрудничестве и совместной деятельности (09.01.2024). Данное соглашение позволит оказывать услуги психолого-педагогического консультирования родителям в 2024 году на территории города Коврова. |

ПС – президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК – проектный комитет; РНП – руководитель национального проекта; НС - Наблюдательного Совета по проектному управлению во Владимирской области; ОПО – областной проектный офис;  КРП – куратор регионального проекта; РРП – руководитель регионального проекта.